地缘环境智能计算平台（一期）

工程师：孙桂候

| 120 人天 总工作量 | 50400 元 人工报价 | 2026.08.01-2027.01.31 开发周期 |
| --- | --- | --- |

一、项目目标

在现有 NTL-GPT 平台基础上建设有地缘政治专业特色、可访问、可计算、可分析、可扩展的地缘环境智能计算平台，形成地缘态势展示、战争/冲突专题分析、多源数据检索计算和专家知识库检索等功能。

二、首期交付

| 工作内容 | 交付结果 | 人天 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现有平台功能迁移及智能体架构改造 | 迁移近期 NTL-GPT新增能力（美以伊冲突监测）和架构改造； 完成地缘政治多智能体架构、任务路由和工具体系升级 | 15 | 6,300 元 |
| UI 全面改造 | 前端地缘政治智能计算专题化，且对齐前后端交互逻辑 | 20 | 8,400 元 |
| 知识库对接 | 完成鉴权、检索、引用、权限和异常处理，检索结果可追溯到来源文档 | 5 | 2,100 元 |
| 新功能集成 | 接入现有缅甸冲突系统，形成事件分析闭环 其他功能待沟通补充（例如外交/人口/能源/贸易/港口航运） | 15+ | 6,300 元 |
| 地缘数据接口增强 | 接入 10+ 个遥感、社会经济、人口、边界、贸易、发展和冲突相关数据源 | 15 | 6,300 元 |
| 周边国家地缘环境监测预警平台集成 | 为监测平台接入事件监测和数据获取功能接口，完成接口适配、联调和验收 | 15 | 6,300 元 |
| 国家画像知识图谱 | 建设 10+ 主要国家画像及其知识图谱 | 5 | 2,100 元 |
| 可访问服务部署 | 完成 HTTPS、数据库、文件存储、备份、日志、健康检查和运维说明 | 20 | 8,400 元 |
| 集成测试与验收 | 完成主要流程回归、接口异常测试、使用培训和交付文档 | 10 | 4,200 元 |
| 合计 |  | 120 人天 | 50,400 元 |

三、工期安排与费用

| 阶段 | 周期 | 时间节点 | 阶段成果 | 投入 工作日 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第 1–4 周 | 2026.08.01–08.31 | 新版 UI 与核心地缘政治专题页面（可演示版本） | 20 | 8,400 元 |
| 第二阶段 | 第 5–8 周 | 2026.09.01–09.30 | NTL-GPT 平台功能迁移； 地缘政治多智能体架构改造； 知识库对接 | 20 | 8,400 元 |
| 第三阶段 | 第 9–15 周 | 2026.10.1–11.20 | 缅甸冲突模块接入； （其余功能及场景待定） 首批地缘数据接口； 首批国家画像知识图谱 | 35+ | 14,700 元 |
| 第四阶段 | 第 16–18 周 | 2026.11.21–12.10 | 事件监测和数据获取接口接入外部预警平台 | 15 | 6,300 元 |
| 第五阶段 | 第 19–22 周 | 2026.12.11–2027.01.10 | 生产部署，保证 10 人同步稳定访问 | 20 | 8,400 元 |
| 第六阶段 | 第 23–24 周 | 2027.01.11–01.31 | 集成测试、文档、培训和最终验收 | 10 | 4,200 元 |
| 合计 | 24 周 | 2026.08.01–2027.01.31 |  | 120 人天 | 50,400 元 |

四、首期验收结果

完成从夜间灯光专业系统向地缘环境智能计算平台的产品和视觉转型。

此前交付版本补齐近期稳定功能，并完成地缘政治多智能体架构升级。

企业知识库可以安全检索，答案包含可核验来源。

缅甸冲突系统完成接入，可以形成地图、时间线、分析结果和专题报告。

平台具备 10+ 个稳定地缘数据接口，并保留来源、时间和许可信息。

事件监测和数据获取接口完成接入周边国家地缘环境监测预警平台，并通过联调验收。

完成 10+ 个主要试点国家的国家画像和关系知识图谱。

生产服务可通过 HTTPS 访问，具备账号、日志、备份和恢复能力。

五、报价说明

报价仅包含研发人工，不包含模型 API、服务器、对象存储、商业数据、商业地图和第三方服务费用。 新增功能按 420 元/人天另行评估。