项目合作方案 · 首期

地缘环境智能计算平台

基于 NTL-GPT 的平台迁移、智能体架构升级与业务能力改造

| 120 人天 总工作量 | 50,400 元 人工报价 | 24 周 单人开发周期 |
| --- | --- | --- |

一、项目目标

在现有 NTL-GPT 平台基础上建设有专业特色、可访问、可计算、可扩展的地缘环境智能计算平台，形成地缘态势展示、冲突专题分析、多源数据检索计算和专家知识库检索等功能。

二、首期交付

| 工作内容 | 交付结果 | 人天 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现有平台功能迁移及智能体架构改造 | 迁移近期 NTL-GPT新增能力和后端架构改造；完成地缘政治多智能体架构、任务路由和工具体系升级 | 15 | 6,300 元 |
| UI 全面改造 | 前端地缘政治智能计算专题化，且对齐前后端交互逻辑 | 20 | 8,400 元 |
| 知识库对接 | 完成鉴权、检索、引用、权限和异常处理，检索结果可追溯到来源文档 | 5 | 2,100 元 |
| 缅甸冲突功能集成 | 接入现有系统，形成事件列表、地图、时间线、筛选和专题分析闭环 | 15 | 6,300 元 |
| 地缘数据接口增强 | 接入 10+ 个遥感、社会经济、人口、边界、贸易、发展和冲突相关数据源 | 15 | 6,300 元 |
| 周边国家地缘环境监测预警平台集成 | 为监测平台接入事件监测和数据获取功能接口，完成接口适配、联调和验收 | 15 | 6,300 元 |
| 国家画像知识图谱 MVP | 建设 10+ 主要试点国家画像及其知识图谱 | 5 | 2,100 元 |
| 可访问服务部署 | 完成 HTTPS、数据库、文件存储、备份、日志、健康检查和运维说明 | 20 | 8,400 元 |
| 集成测试与验收 | 完成主要流程回归、接口异常测试、使用培训和交付文档 | 10 | 4,200 元 |
| 合计 |  | 120 人天 | 50,400 元 |

三、工期

由一名开发人员完成，项目周期约 24 周，建议按 6 个月安排。

企业知识库、缅甸系统和外部预警平台接口应在项目开始后 1–2 周内提供。

四、推荐阶段安排与费用

| 阶段 | 周期 | 时间节点 | 阶段成果 | 人天 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第 1–8 周 | 2026.08.01–09.25 | NTL-GPT 平台功能迁移、地缘政治多智能体架构改造、新版 UI 和知识库对接 地缘政治多智能体架构改造 | 40 | 16,800 元 |
| 第二阶段 | 第 9–15 周 | 2026.09.26–11.13 | 缅甸冲突专题、首批地缘数据接口和首批国家画像知识图谱 | 35 | 14,700 元 |
| 第三阶段 | 第 16–18 周 | 2026.11.14–12.04 | 事件监测和数据获取接口接入外部预警平台 | 15 | 6,300 元 |
| 第四阶段 | 第 19–22 周 | 2026.12.05–2027.01.01 | 生产部署，保证 10 人同步稳定访问 | 20 | 8,400 元 |
| 第五阶段 | 第 23–24 周 | 2027.01.02–01.15 | 集成测试、文档、培训和最终验收 | 10 | 4,200 元 |
| 合计 | 24 周 | 2026.08.01–2027.01.15 |  | 120 人天 | 50,400 元 |

排期说明：以上节点按 2026 年 8 月 1 日启动计算。企业知识库、缅甸系统或外部预警平台接口延迟提供，以及需求范围发生变更时，受影响阶段相应顺延。

五、首期验收结果

完成从夜间灯光专业系统向地缘环境智能计算平台的产品和视觉转型。

此前交付版本补齐近期稳定功能，并完成地缘政治多智能体架构升级。

企业知识库可以安全检索，答案包含可核验来源。

缅甸冲突系统完成接入，可以形成地图、时间线、分析结果和专题报告。

平台具备 10+ 个稳定地缘数据接口，并保留来源、时间和许可信息。

事件监测和数据获取接口完成接入周边国家地缘环境监测预警平台，并通过联调验收。

完成 10+ 个主要试点国家的国家画像和关系知识图谱。

生产服务可通过 HTTPS 访问，具备账号、日志、备份和恢复能力。

六、需要甲方提供

企业知识库 API 文档、测试账号、鉴权和权限规则；

缅甸冲突系统 API 或源代码、字段说明、测试数据和数据许可；

周边国家地缘环境监测预警平台的 API 文档、鉴权、测试环境、字段规范和联调联系人；

首批 10+ 个主要试点国家名单；

生产服务器、域名及必要的第三方服务账号。

七、报价说明

报价仅包含研发人工，不包含模型 API、服务器、对象存储、商业数据、商业地图、短信邮件、安全测评和第三方服务费用。新增页面、国家、数据源或外部系统按 420 元/人天另行评估。